PLAN DZIAŁAŃ

w roku szkolnym 2026/2027

1. CEL: Poprawa samopoczucia uczniów w szkole.

Kryterium sukcesu: zmniejszenie o 10 % ( do 82 %) odsetka uczniów, którzy wskazują chociaż jeden powód, przez który źle czują się w szkole.

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel (sukces):

a. Co wskaże, że osiągnięto cel? Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród  uczniów i nauczycieli oraz z pracownikami niepedagogicznymi, obserwacje zespołu promocji zdrowia, wywiady z nauczycielami.

b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Analiza wyników ankiety, wywiadów, arkusza obserwacji.

c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Wskazani członkowie zespołu promocji zdrowia oraz koordynator szkolny SzPZ, czerwiec 2029.

2. ZADANIA

| Nazwa zadania | Kryterium sukcesu | Sposób realizacji | Okres/ termin realizacji | Wykonawcy/ Osoba odpowiedzialna | Potrzebne środki, zasoby | Sposób sprawdzenia wykonania zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Przekazanie informacji o zadaniach programu społeczności szkolnej | 80% uczniów wie jakie są zadania szkoły promującej zdrowie | Uaktualnienie informacji na stronie internetowej szkoły. | Na bieżąco/ cały rok szkolny | Monika Ekiert | Materiały biurowe | Monitoring informacji w szkolnym serwisie WWW. |
| 2.Debata uczniowska na temat: „Media społecznościowe – jaki mają wpływ na relacje między młodymi osobami?” | Po 10% uczniów z każdej klasy weźmie udział w debacie | Zorganizowanie debaty dla uczniów wybranych przez zespoły klasowe na temat współpracy w szkole różnych społeczności szkolnych. | Maj/ Czerwiec 2027 | Samorząd Uczniowski, wraz z opiekunami, koordynator SzPZ | Środki audiowizualne, materiały biurowe | Dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie internetowej szkoły |
| 3. Konkurs literacko – plastyczny na temat życzliwości oraz przyjaźni, prawidłowych relacji między uczniami w szkole. | Zaangażowanie się w wykonanie pracy plastycznej lub literackiej temat przyjaźni i prawidłowych relacji w szkole. | Zorganizowanie konkursu literacko - plastycznego którego przedmiotem jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej na temat przyjaźni i prawidłowych relacji między uczniami. | Listopad 2026 | Monika Ekiert. | Materiały własne | Obserwacja, Wywieszenie zdjęć na ścianach szkoły, informacje na stronie internetowej szkoły |
| 4. Lekcje otwarte/ warsztaty na temat nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji pomiędzy uczniami w szkole i poza nią. | Zorganizowanie lekcji otwartych / warsztatów na temat rozwijania technik radzenia sobie w 3 wybranych klasach I-VIII | Przeprowadzenie lekcji otwartych lub warsztatów | Styczeń/ luty 2027 | Pedagog Szkolny, Psycholog szkolny Monika Ekiert | Środki audiowizualne, materiały biurowe | Dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie internetowej szkoły |
| 5.Bezpieczna przerwa | 5 osób z każdej klasy I –III bierze udział raz w miesiącu | Przeprowadzenie zabaw dla dzieci w czasie przerw | Cały rok szkolny | Wychowawcy klas I- III Samorząd Uczniowski Monika Ekiert | Własne | Dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie internetowej szkoły |
| 7.Spotkanie prewencyjne z Policjantem/ Policjantką z Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim, na temat niewłaściwych i agresywnych zachowań wśród młodzieży | Zorganizowanie spotkania, w którym wezmą udział 3 klasy ze szkoły. | Zorganizowanie spotkania z Policjantem lub Policjantką z Komendy Głównej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. | Cały rok szkolny | Pedagog Szkolny, Psycholog szkolny, koordynator szkolny SzPZ | Środki audiowizualne, materiały biurowe. | Dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie internetowej szkoły |
| 8. „Wspólne drugie śniadania” | Przynajmniej raz w tygodniu, wychowawca każdej klasy wspólnie z uczniami zorganizuje wspólne drugie śniadanie na przerwie w klasie. | Każdy wychowawca na dowolnej przerwie zje drugie śniadanie z uczniami ze swojej klasy. | Cały rok szkolny | Wychowawcy klas | Własne | Dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie internetowej szkoły, obserwacja |
| 9. Zadbanie o toalety w szkole | Zniwelowanie nieprzyjemnego zapachu. | Dbanie o czystość i świeży zapach w toaletach. | Cały rok szkolny | Pracownicy niepedagogiczni | Środki czystości | Obserwacja |
| 10. Dzień Autyzmu – świętuje cała szkoła | Biorą udział wszystkie klasy | Zorganizowanie obchodów Dnia autyzmu | Kwiecień 2027 | Koordynator szkolny SzPZ, | Własne | Dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie internetowej szkoły |
| 11.Wiosenny trening dla klas I-III | Biorą udział wszystkie klasy I-III | Zorganizowanie treningu zbiorowego dla klas I-III | Maj 2027 | Koordynator szkolny SzPZ, | Własne | Dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie internetowej szkoły |
| 12.Spotkania integracyjne | Przynajmniej 2 razy w roku szkolnym | Zorganizowanie zabaw i gier integracyjnych np. na godzinach wychowawczych | Cały rok szkolny | Koordynator szkolny SzPZ, Wychowawcy klas | Własne | Dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie internetowej szkoły |
| 13.Wycieczki, spotkania klasowe | Przynajmniej 70 % klas weźmie udział przynajmniej w jednym wydarzeniu, wyjściu klasowym | Zorganizowanie wycieczek, wyjść , spotkań klasowych | Cały rok szkolny | Koordynator szkolny SzPZ, Wychowawcy klas | Własne | Dokumentacja fotograficzna i informacje na stronie internetowej szkoły |